

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА**

от 05.10.2023 № 1069

г. Приморско-Ахтарск

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в постановление администрации Приморско-Ахтарского городского поселения**  **Приморско-Ахтарского района от 3 февраля 2022 года № 113 «Об утверждении муниципальной программы**  **«****Развитие общественной инфраструктуры**  **Приморско-Ахтарского городского поселения**  **Приморско-Ахтарского района на 2022-2024 годы»** |

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации» и постановлением администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района от 30 июня 2014 года № 1004 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района» администрация Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района от 3 февраля 2022 года № 113 «Развитие общественной инфраструктуры Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района на 2022-2024 годы» следующие изменения:

1) паспорт муниципальной программы «Развитие общественной инфраструктуры Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района на 2022-2024 годы» изложить в новой редакции (приложение № 1);

2) приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие общественной инфраструктуры Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района на 2022-2024 годы» изложить в новой редакции (приложение № 2);

3) приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие общественной инфраструктуры Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района на 2022-2024 годы» изложить в новой редакции (приложение № 3).

4) приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие общественной инфраструктуры Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района на 2022-2024 годы» изложить в новой редакции (приложение № 4).

2. Отделу по социальным вопросам администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района

(Проскурина) опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании газете «Приазовье», опубликовать на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрированном  
в качестве средства массовой информации - «Азовские зори»   
[www. azovskiezori.r](http://www.azovskiezori.ru/)u и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте   
администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района <http://prim-ahtarsk.ru>.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания, но не ранее вступления в силу решения Совета Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района «О внесении изменений в решение Совета Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района от 29 ноября 2022 года № 344 «О бюджете Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района на 2023 год».

Глава Приморско-Ахтарского

городского поселения

Приморско-Ахтарского района П.В. Буряк

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению администрации

Приморско-Ахтарского

городского поселения

Приморско-Ахтарского района

от 05.10.2023 № 1069

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Приморско-Ахтарского

городского поселения

Приморско-Ахтарского района

от 03.02.2022 № 113

(в редакции постановления администрации

Приморско-Ахтарского

городского поселения

Приморско-Ахтарского района

От 05.10.2023 № 1069)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие общественной инфраструктуры**

**Приморско-Ахтарского городского поселения**

**Приморско-Ахтарского района на 2022-2024 годы»**

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы**

**«Развитие общественной инфраструктуры**

**Приморско-Ахтарского городского поселения**

**Приморско-Ахтарского района на 2022-2024 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор  муниципальной программы | Отдел ЖКХ, связи, транспорта, ГО и ЧС администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района |
| Координаторы подпрограммы | Не предусмотрены |
| Участники  муниципальной программы | Администрация Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района |
| Подпрограммы  муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Ведомственные  целевые программы | Не предусмотрены |
| Цели  муниципальной программы | Повышение качества жизни населения посредством развития общественной инфраструктуры Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района |
| Задачи  муниципальной программы | Модернизация объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения;  развитие и модернизация существующей газораспределительной системы;  строительство и модернизация объектов энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения;  обеспечение бесперебойной работы организаций жилищно-коммунального хозяйства городского поселения;  строительство объектов общественной инфраструктуры. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Подготовлено проектной документации;  количество замененных узлов учета газа;  количество блочно-модульных котельных, введенных в эксплуатацию;  внесено изменений в систему теплоснабжения;  количество объектов капитального строительства, подключенных к сети газораспределения;  изготовлено проектов распределительных газопроводов;  получено положительный заключений сметной стоимости объекта;  количество мероприятий по повышению эффективности работы систем энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения;  субсидии юридическим лицам в области коммунального хозяйства  количество введенных в эксплуатацию объектов общественного назначения; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации – 2022 - 2024 годы  Этапы не предусмотрены |
| Объёмы бюджетных ассигнований  муниципальной программы | Объем финансирования мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств местного и краевого бюджета и составляет 188 197,4тыс. руб., из них:  2022 год – 14 128,0 тыс. руб. – средства местного бюджета;  - 9 700,0 тыс. руб. – средства краевого бюджета;  2023 год – 16 293,8тыс. руб. – средства местного бюджета;  - 138 075,6 тыс. руб. – средства краевого бюджета;  2024 год – 300,0 тыс. руб. – средства местного бюджета;  - 9 700,0 тыс. руб. – средства краевого бюджета; |

1. **Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы.**

Схема теплоснабжения многоквартирных домов Приморско-Ахтарского городского поселения сформирована таким образом, что на одну котельную, в среднем приходится 1,1 км теплотрасс, а учитывая условия прокладки теплотрасс, приходится констатировать наличие высоких потерь тепловой энергии. Для снижения потерь тепловой энергии при транспортировке её к потребителю необходимо установить блочно-модульную котельную в непосредственной близости к дому № 51 по ул. Фестивальная, г. Приморско-Ахтарска. Введение в эксплуатацию блочно-модульной котельной в Авиагородке г. Приморско-Ахтарска значительно повысит эффективность теплоснабжения и горячего водоснабжения населения.

Теплоснабжение многоквартирных домов, расположенных на территории Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района, осуществляется за счет котельных, использующих в качестве топлива природный газ. Узлы учета газа котельных № 3 по ул. Комиссара Шевченко, 99, № 11 по ул. Пролетарская, 119 и № 21 по ул. Первомайская, 61 длительное

время находятся в эксплуатации и требуют замены. Замена узлов учета расхода газа предусматривает повышение эффективности и надежности функционирования систем учета потребленного газа, что повлечет за собой более эффективное расходование финансовых средств.

Газификация населенных пунктов Приморско-Ахтарского городского поселения является одной из наиболее важных социальных задач. В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических ресурсов природный газ является наиболее надежным источником энергоснабжения и экономичным видом топлива. Поэтому особенно актуальными становятся вопросы газификации жилых домов и объектов социальной сферы.

К основным проблемам водоснабжения и водоотведения населения Приморско-Ахтарского городского поселения относятся: износ оборудования

очистных сооружений; высокие потери и сверхнормативное потребление населением воды в совокупности с большими размерами утечек, частыми авариями и высоким уровнем обрастания труб ведут к снижению напора в сетях и перебоям в водоснабжении; использование водоисточников без очистки и обеззараживания питьевой воды; неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных и канализационных сетей.

1. Для повышения эффективности и надежности работы систем энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района необходима разработка и планирование организационных и технических мероприятий.

С изменением потребностей населения, представлений о комфорте и структуре обслуживания появилось новое понимание общественной инфраструктуры. Существующая организация пространства не соответствует современным изменившимся потребностям, в результате чего возникает ситуация, в которой старые принципы организации и функционирования общественной инфраструктуры нуждаются в пересмотре и доработке для возрождения и развития насыщенной и разнообразной общественной жизни. Развитие и эффективное функционирование объектов, входящих в социальную инфраструктуру, их доступность населению — важное условие повышения уровня и качества жизни населения муниципального образования Приморско-Ахтарском городском поселении Приморско-Ахтарский район.

С целью развития спорта на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район необходимо строительство центра единоборств на территории стадиона «Русь». Внедрение современных технологий эксплуатации спортивных сооружений позволит создать условия для организации досуга молодежи, формирования у нее позитивного отношения к здоровому образу жизни, развитию юношеского и молодежного спорта, а так же пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни.

Реализация Программных мероприятий приведет к формированию в Приморско-Ахтарском городском поселении Приморско-Ахтарского района условий, обеспечивающих более высокий жизненный стандарт, соответствующий новым требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг населению, обеспечению бесперебойной подачи в жилые помещения коммунальных ресурсов надлежащего качества в объемах необходимых потребителю. Программа предусматривает дальнейшее развитие общественной инфраструктуры Приморско-Ахтарского городского поселения, обеспечивающей возрастающие потребности в качественном улучшении жизни населения Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района.

1. **Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы.**

Целью Программы является повышение качества жизни населения посредством развития общественной инфраструктуры Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района.

Для достижения цели Программы необходимо разработать проектно-сметную документацию для установки блочно-модульной котельной по ул. Фестивальная, г. Приморско-Ахтарска организовать замену узлов учета расхода газа, ввести в эксплуатацию блочно-модульную котельную в Авиагородке, актуализировать схему теплоснабжения, подключить объекты капитального строительства к сети газораспределения, спроектировать распределительные газопроводы низкого давления, провести экспертизу сметной стоимости объекта «Проектирование строительства распределительного газопровода низкого давления по ул. Мира между ул. Кутузова и 39 лет Октября, разработать проектно-сметную документацию по объекту «Очистные сооружения канализации», актуализировать схемы водоснабжения и водоотведения, приобрести материалы и провести текущий ремонт канализационной сети.

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели Программы приводятся в табличной форме согласно приложению № 1 к настоящей Программе. Срок реализации программных мероприятий 2022 - 2024 годы, этапы не предусмотрены.

1. **Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы.**

Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Развитие общественной инфраструктуры Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района на 2022 - 2024 годы» приведены в приложении № 2 к настоящей программе.

1. **Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы.**

Финансирование мероприятий муниципальной программы предусматривается осуществить за счет средств бюджета Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района и средств краевого бюджета в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27 июня 2022 года № 384 «О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 апреля 2022 года № 193 «О внесении изменений в распределение субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края из краевого бюджета между муниципальными образованиями Краснодарского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 17 октября 2022 года № 725 «О выделение средств краевого бюджета» и в соответствии с приказом департамента строительства Краснодарского края от 2 декабря 2022 года № 285 «О внесении изменений в приказ департамента строительства Краснодарского края от 30 декабря 2021 г. № 313 « Об утверждении перечней муниципальных образований Краснодарского края и инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в рамках подпрограммы «Создание объектов общественной инфраструктуры муниципальной собственности»

государственной программы Краснодарского края «Развитие общественной инфраструктуры» в 2022-2025 годах».

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы и составляет 188 197,4тыс. руб., из них:

2022 год – 14 128,0 тыс. руб. – средства местного бюджета;

- 9 700,0 тыс. руб. – средства краевого бюджета;

2023 год – 16 293,8тыс. руб. – средства местного бюджета;

- 138 075,6 тыс. руб. – средства краевого бюджета;

2024 год – 300,0 тыс. руб. - средства местного бюджета;

- 9 700,0 тыс. руб. – средства краевого бюджета.

Затраты на реализацию мероприятий муниципальной программы были определены на основании сметных расчетов и коммерческих предложений организаций, осуществляющих поставку товаров.

Объем ассигнований из бюджета Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района, направленных на финансирование мероприятий муниципальной программы, подлежит ежегодному уточнению при принятии бюджета Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района на очередной финансовый год и на плановый период.

1. **Методика оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы приводится в приложении № 3 к настоящей программе.

1. **Механизм реализации муниципальной программы**

**и контроль за ее выполнением.**

* 1. Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее – доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

6.2. Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждает план реализации муниципальной программы на очередной год (далее – план реализации муниципальной программы) по форме согласно приложению № 4 к настоящей Программе.

В плане реализации муниципальной программы отражаются:

контрольные события, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы (с указанием их сроков и ожидаемых результатов, позволяющих определить наступление контрольного события программы);

координатор муниципальной программы, ответственные за контрольные события муниципальной программы.

Основными характеристиками контрольных событий муниципальной программы являются общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата основного мероприятия, возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%), документальное подтверждение результата.

В качестве формулировок таких контрольных событий муниципальной программы рекомендуется использовать следующие:

«муниципальный правовой акт утвержден»;

«объект капитального строительства (реконструкции) введен в эксплуатацию»;

«система разработана и введена в эксплуатацию» и т.д.

В плане реализации муниципальной программы необходимо выделять не менее 3 контрольных событий в течение одного квартала, но не более 20 контрольных событий в год.

Контрольные события муниципальной программы по возможности выделяются по основным мероприятиям.

6.3. Координатор муниципальной программы осуществляет контроль за выполнением плана реализации муниципальной программы.

6.4. В целях обеспечения контроля за выполнением муниципальной программы ее координатор представляет в ФЭО план реализации муниципальной программы в течение 3 рабочих дней после их утверждения.

В случае принятия координатором муниципальной программы решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы он уведомляет об этом ФЭО в течение 3 рабочих дней после их корректировки.

6.5. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по отчетным формам согласно приложению № 6 к настоящей Программе.

6.6. Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в ФЭО заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

6.7. Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в ФЭО доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию включенных в муниципальной программу, и основных мероприятий в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета;

сведения о фактическом выполнении мероприятий, включенных в муниципальной программу, и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и входящих в ее состав основных мероприятий.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в ФЭО доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

6.8. Муниципальный заказчик заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.9. Координатор муниципальной программы: проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

формирует бюджетные заявки на финансирование основного мероприятия, а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

6.10. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

обеспечивает предоставление субсидий и бюджетных инвестиций в установленном порядке;

обеспечивает соблюдение получателями субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.».

Исполняющий обязанности

начальника отдела ЖКХ администрации

Приморско-Ахтарского городского поселения

Приморско-Ахтарского района И.Ю. Максимова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

Приморско-Ахтарского

городского поселения

Приморско-Ахтарского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

«Развитие общественной инфраструктуры

Приморско-Ахтарского

городского поселения

Приморско-Ахтарского района

на 2022 - 2024 годы»

**ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие общественной инфраструктуры Приморско-Ахтарского городского поселения**

**Приморско-Ахтарского района на 2022-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого  показателя | Единица  измерения | Статус\* | Значение показателей | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие общественной инфраструктуры Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района на 2022-2024 годы» | | | | | |
|  | Цели:  повышение качества жизни населения посредством развития общественной инфраструктуры Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района | | | | | |
|  | Задачи:  модернизация объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения;  развитие и модернизация существующей газораспределительной системы;  строительство и модернизация объектов энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения;  обеспечение бесперебойной работы организаций жилищно-коммунального хозяйства городского поселения;  строительство объектов общественной инфраструктуры | | | | | |
| 1.1 | Целевые показатели:  подготовлено проектной документации;  количество замененных узлов учета газа;  количество блочно-модульных котельных, введенных в эксплуатацию;  внесено изменений в систему теплоснабжения;  количество объектов капитального строительства, подключенных к сети газораспределения;  изготовлено проектов распределительных газопроводов;  получено положительный заключений сметной стоимости объекта;  количество мероприятий по повышению эффективности работы систем энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения;  субсидии юридическим лицам в области коммунального хозяйства;  количество введенных в эксплуатацию объектов общественного назначения | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие № 1 «Развитие теплоснабжения Приморско-Ахтарского городского поселения» | | | | | |
|  | Цель: повышение качества жизни населения посредством развития общественной инфраструктуры Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района | | | | | |
|  | Задача: модернизация объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения | | | | | |
| 2.1.1 | Целевой показатель: | | | | | |
|  | подготовлено проектной документации | шт. | 3 | 1 | 2 | - |
| 2.1.2 | Целевой показатель: | | | | | |
|  | количество замененных узлов учета газа | шт. | 3 | 3 | - | - |
| 2.1.3 | Целевой показатель: | | | | | |
|  | количество блочно-модульных котельных, введенных в эксплуатацию | шт. | 3 | 1 | - | - |
| 2.1.4 | Целевой показатель: | | | | | |
|  | внесено изменений в систему теплоснабжения | шт. | 3 | 1 | - | - |
| 2.1.5 | Целевой показатель: | | | | | |
|  | количество отремонтированных сетей теплоснабжения | шт. | 3 | 6 | 1 | - |
| 2.2 | Основное мероприятие № 2 «Организация газоснабжения населения Приморско-Ахтарского городского поселения» | | | | | |
|  | Цель: повышение качества жизни населения посредством развития общественной инфраструктуры Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района | | | | | |
|  | Задача: развитие и модернизация существующей газораспределительной системы | | | | | |
| 2.2.1 | Целевой показатель: | | | | | |
|  | количество объектов капитального строительства, подключенных к сети газораспределения | ед. | 3 | 1 | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие № 3 «Организация энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения в г. Приморско-Ахтарске» | | | | | |
|  | Цель: повышение качества жизни населения посредством развития общественной инфраструктуры Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района | | | | | |
|  | Задача: строительство и модернизация объектов энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения | | | | | |
| 2.3.1 | Целевой показатель: | | | | | |
|  | количество мероприятий по повышению эффективности работы систем энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения | шт. | 3 | 6 | 5 | **-** |
| 2.4 | Основное мероприятие № 4 «Финансовое обеспечение затрат организациям жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территории городского поселения» | | | | | |
|  | Цель: повышение качества жизни населения посредством развития общественной инфраструктуры Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района | | | | | |
|  | Задача: обеспечение бесперебойной работы организаций жилищно-коммунального хозяйства городского поселения | | | | | |
| 2.4.1 | Целевой показатель: | | | | | |
|  | субсидии юридическим лицам в области коммунального хозяйства | тыс. руб. | 3 | 13 548,4 | 3 457,4 | **-** |
| 2.5 | Основное мероприятие № 5 Строительство объектов общественного назначения | | | | | |
|  | Цель: повышения качества жизни населения по средствам развития общественной инфраструктуры Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района | | | | | |
|  | Задача: строительство объектов общественной инфраструктуры | | | | | |
| 2.5.1 | Целевой показатель: | | | | | |
|  | количество введенных в эксплуатацию объектов общественного назначения | шт. | 3 | - | **-** | 1 |

Исполняющий обязанности

начальника отдела ЖКХ

администрации Приморско-Ахтарского

городского поселения

Приморско-Ахтарского района И.Ю. Максимова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению администрации

Приморско-Ахтарского

городского поселения

Приморско-Ахтарского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

«Развитие общественной инфраструктуры

Приморско-Ахтарского

городского поселения

Приморско-Ахтарского района

на 2022-2024 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие общественной инфраструктуры Приморско-Ахтарского городского поселения**

**Приморско-Ахтарского района на 2022-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источники финансиро-  вания | Объем  финансиро-вания,  всего  (тыс. руб.) | В том числе по годам | | | Непосредственный  результат реализации  мероприятий | Участник муниципальной программы |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Основное мероприятие № 1 Развитие теплоснабжения Приморско-Ахтарского городского поселения** | **всего** | **9 512,7** | **6 412,3** | **3 100,4** | **0,0** | Повышение эффективности и надежности функционирования систем теплоснабжения | Администрация Приморско-  Ахтарского  городского  поселения |
| **местный бюджет** | **9 512,7** | **6 412,3** | **3 100,4** | **0,0** |
| 1.1 | Разработка проектно-сметной документации по объекту:  «Блочно-модульная котельная» | всего | 4 979,4 | 2 596,6 | 2 382,8 | 0,0 |
| местный бюджет | 4 979,4 | 2 596,6 | 2 382,8 | 0,0 |
| 1.2 | Замена узлов учета расхода газа | всего | 3 096,6 | 3 096,6 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 3 096,6 | 3 096,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Подключение блочно-модульной котельной к сети газопотребления и пусконаладочные работы | всего | 529,6 | 529,6 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 529,6 | 529,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Актуализация схемы теплоснабжения | всего | 35,5 | 35,5 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 35,5 | 35,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Корректировка проектной документации | всего | 124,0 | 124,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 124,0 | 124,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Организация теплоснабжения  населения | всего | 60,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 60,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
| 1.7 | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проведения достоверности определения сметной стоимости по объекту «Блочно-модульная котельная» | всего | 92,6 | 0,0 | 92,6 | 0,0 |
| местный  бюджет | 92,6 | 0,0 | 92,6 | 0,0 |
| 1.8 | Разработка проектной документации по техническому перевооружению блочн-модульной котельной | всего | 595,0 | 0,0 | 595,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 595,0 | 0,0 | 595,0 | 0,0 |
| **2** | **Основное мероприятие № 2**  **Организация газоснабжения населения Приморско-Ахтарского городского поселения** | **всего** | **1 012,2** | **1 012,2** | **0,0** | **0,0** | Повышение уровня газификации Приморско-Ахтарского городского поселения  Приморско-Ахтарского района | Администрация Приморско-  Ахтарского городского  поселения  Приморско-Ахтарского  района |
| **местный бюджет** | **1 012,2** | **1 012,2** | **0,0** | **0,0** |
| 2.1 | Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства  к сети газораспределения | всего | 1 012,2 | 1 012,2 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1 012,2 | 1 012,2 | 0,0 | 0,0 |
| **3** | **Основное мероприятие № 3**  **Организация**  **энергоснабжения, водоснабжения**  **и водоотведения**  **в г. Приморско-Ахтарске** | **всего** | **15 823,5** | **2 855,1** | **12 968,4** | **0,0** | Повышение эффективности и надежности функционирования систем водоснабжения  и водоотведения за счет реализации технических мероприятий | Администрация Приморско-  Ахтарского городского  поселения  Приморско-Ахтарского  Района |
| **местный бюджет** | **5 382,7** | **2 855,1** | **2 527,6** | **0,0** |
| **краевой бюджет** | **10 440,8** | **0,0** | **10 440,8** | **0,0** |
| 3.1 | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Очистные сооружения канализации» | всего | 10 763,8 | 0,0 | 10 763,8 | 0,0 |
| местный бюджет | 323,0 | 0,0 | 323,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 10 440,8 | 0,0 | 10 440,8 | 0,0 |
| 3.2 | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения | всего | 129,0 | 129,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 129,0 | 129,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Поставка материалов для текущего ремонта канализационной сети | всего | 596,4 | 596,4 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 596,4 | 596,4 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | Текущий ремонт канализационной сети | всего | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5 | Поставка фильтрующих элементов | всего | 249,6 | 249,6 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 249,6 | 249,6 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6 | Поставка задвижек | всего | 644,9 | 644,9 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 644,9 | 644,9 | 0,0 | 0,0 |
| 3.7 | Поставка электроприводов | всего | 635,2 | 635,2 | 0,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 635,2 | 635,2 | 0,0 | 0,0 |
| 3.8 | Текущий ремонт артезианской скважины | всего | 673,6 | 0,0 | 673,6 | 0,0 |
| местный бюджет | 673,6 | 0,0 | 673,6 | 0,0 |
| 3.9 | Корректировка проектной документации по объекту: «Разработка проектной документации на выполнение работ по строительству объектов водоснабжения и канализации» | всего | 626,7 | 0,0 | 626,7 | 0,0 |
| местный бюджет | 626,7 | 0,0 | 626,7 | 0,0 |
| 3.10 | Разработка проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт водосетевого комплекса в  г. Приморско-Ахтарске  1 этап» | всего | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 3.11 | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | всего | 404,3 | 0,0 | 404,3 | 0,0 |  |  |
| местный бюджет | 404,3 | 0,0 | 404,3 | 0,0 |  |  |
|  | **Основное мероприятие № 4**  **Финансовое обеспечение затрат организациям жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения, водоотведения**  **и теплоснабжения**  **на территории городского поселения** | **всего** | **18 472,4** | **13 548,4** | **4 924,0** | **0,0** | Обеспечение населения качественными коммунальными услугами | Администрация Приморско-  Ахтарского городского  поселения  Приморско-Ахтарского  района |
|  |  |  |  |  |
| **местный бюджет** | **8 772,4** | **3 848,4** | **4 924,0** | **0,0** |
| **краевого бюджета** | **9 700,0** | **9 700,0** | **0,0** | **0,0** |
| 4.1 | Субсидии юридическим лицам в области коммунального хозяйства | всего | 8 723,1 | 3 799,1 | 4 924,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 8 723,1 | 3 799,1 | 4 924,0 | 0,0 |
| 4.2 | Предоставление субсидии на софинансирование расходных обязательств по обеспечению готовности муниципального образования к отопительному сезону 2022/2023 годы в рамках организации теплоснабжения населения на его территории путем финансового обеспечения в установленном законодательством порядке затрат теплоснабжающей организации по погашению просроченной кредиторской задолженности за потреблённый газ в целях теплоснабжения населения | всего | 9 749,3 | 9 749,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местный  бюджет | 49,3 | 49,3 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 9 700,0 | 9 700, 0 | 0,0 | 0,0 |
| **5** | **Основное мероприятие № 5**  **Строительство объектов общественного назначения** | **всего** | **141 732,3** | **0,0** | **131 732,3** | **10 000,0** | Улучшение условий для развития физической культуры и спорта на территории Приморско-Ахтарского городского поселения | Администрация Приморско-  Ахтарского городского  поселения  Приморско-Ахтарского  района |
| **местный бюджет** | **4 397,5** | **0,0** | **4 097,5** | **300,0** |
| **краевой бюджет** | **137 334,8** | **0,0** | **127 634,8** | **9 700,0** |
| 5.1 | Комплекс спортивных сооружений на территории стадиона «Русь» по адресу  г. Приморско-Ахтарск ул. Фестивальная, 8/1. 1 этап: Строительство центра единоборств | всего | 141 582,3 | 0,0 | 131 582,3 | 10 000,0 |
| местный бюджет | 4 247,5 | 0,0 | 3 947,5 | 300,0 |
| краевой бюджет | 137 334,8 | 0,0 | 127 634,8 | 9 700,0 |
| 5.2 | Технологическое присоединение объектов электропотребления | всего | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| **6** | **Основное мероприятие № 6**  **Предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановления платежеспособности МУП** | всего | **1 644,3** | **0,0** | **1 644,3** | **0,0** | Повышение эффективности по  предоставлению коммунальных услуг | Администрация Приморско-  Ахтарского городского  поселения  Приморско-Ахтарского  района |
| местный бюджет | **1 644,3** | **0,0** | **1 644,3** | **0,0** |
| 6.1 | Финансовое обеспечение затрат в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности муниципальных унитарных предприятий Приморско-Ахтарского городского поселения | всего | 1 644,3 | 0,0 | 1 644,3 | 0,0 |
| местный бюджет | 1 644,3 | 0,0 | 1 644,3 | 0,0 |
|  | **ИТОГО** | **всего** | **188 197,4** | **23 828,0** | **154 369,4** | **10 000,0** |  |  |
| **местный бюджет** | **30 721,8** | **14 128,0** | **16 293,8** | **300,0** |
| **краевой бюджет** | **157 475,6** | **9 700,0** | **138 075,6** | **9 700,0** |  |  |

Исполняющий обязанности

начальника отдела ЖКХ администрации

Приморско-Ахтарского городского поселения

Приморско-Ахтарского района И.Ю. Максимова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к постановлению администрации

Приморско-Ахтарского

городского поселения

Приморско-Ахтарского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к муниципальной программе

«Развитие общественной инфраструктуры

Приморско-Ахтарского

городского поселения

Приморско-Ахтарского района

на 2022-2024 годы»

Решение

о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты

капитального строительства

Информация об объекте капитального строительства

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Блочно-модульная котельная на территории Авиагородка  в г. Приморско-Ахтарске | | | | | | | |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) | | Блочно-модульная котельная на территории Авиагородка в г. Приморско-Ахтарске | | | | |
| 2 | Наименование главного распорядителя средств местного бюджета, муниципального заказчика | | Администрация Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района | | | | |
| 3 | Наименование застройщика (заказчика) | | Администрация Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района | | | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | 1 шт | | | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | сентябрь 2022 года | | | | |
| 1. Объем финансового обеспечения | | | | | | | |
| Показатель | | Источник финансирования в рублях | Период реализации | | | | |
| всего | предшес-твующий период | текущий год | первый год планового периода | и т.д. |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | | всего | 36 118,6 | 35 589,0 | 529,6 | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | **-** |
| краевой бюджет | 33 308,6 | 33 308,6 | 0,0 | **-** | **-** |
| местный бюджет | 2 810,0 | 2 280,4 | 529,6 | **-** | **-** |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | **-** |
| в том числе: | |  |  |  |  | **-** | **-** |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | **-** |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | **-** |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | **-** |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | **-** |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства (с распределением по годам реализации бюджетных инвестиций, предоставляемых в объекты капитального строительства) | | всего | 36 118,6 | 35 589,0 | 529,6 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | **-** |
| краевой бюджет | 33 308,6 | 33 308,6 | 0,0 | **-** | **-** |
| местный бюджет | 2 810,0 | 2 280,4 | 529,6 | **-** | **-** |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 Блочно-модульная котельная  на ул. Фестивальная, 51, г. Приморско-Ахтарска | | | | | | | | |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) | | Блочно-модульная котельная  на ул. Фестивальная, 51, г. Приморско-Ахтарска | | | | | |
| 2 | Наименование главного распорядителя средств местного бюджета, муниципального заказчика | | Администрация Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района | | | | | |
| 3 | Наименование застройщика (заказчика) | | Администрация Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района | | | | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | 1 шт | | | | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | октябрь 2023 года | | | | | |
| 1. Объем финансового обеспечения | | | | | | | | |
| Показатель | | Источник финансирования в рублях | | Период реализации | | | | |
| всего | предшес-твующий период | текущий год | первый год планового периода | и т.д. |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | | всего | | 2 720,6 | 0,0 | 2 720,6 | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | **-** |
| краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | **-** |
| местный бюджет | | 2 720,6 | 0,0 | 2 720,6 | **-** | **-** |
| иные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | **-** |
| в том числе: | |  | |  |  |  |  |  |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации | | всего | | 2 720,6 | 0,0 | 2 720,6 | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | **-** |
| краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | **-** |
| местный бюджет | | 2 720,6 | 0,0 | 2 720,6 | **-** | **-** |
| иные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | **-** |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства  (с распределением по годам реализации бюджетных нвестиций, предоставляемых в объекты капитального строительства) | | всего | | 2 720,6 | 0,0 | 2 720,6 |  |  |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | **-** |
| краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | **-** |
| местный бюджет | | 2 720,6 | 0,0 | 2 720,6 | **-** | **-** |
| иные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 Реконструкция объекта: «Очистные сооружения канализации» | | | | | | | | |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) | | | Реконструкция объекта «Очистные сооружения канализации» | | | | |
| 2 | Наименование главного распорядителя средств местного бюджета, муниципального заказчика | | | Администрация Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района | | | | |
| 3 | Наименование застройщика (заказчика) | | | Администрация Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района | | | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | |  | | | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | |  | | | | |
| 1. Объем финансового обеспечения | | | | | | | | |
| Показатель | | Источник финансирования в рублях | Период реализации | | | | | |
| всего | | предшествую-щий период | текущий год | первый год планового периода | и т.д. |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | | всего | 10 763,7 | | 0,0 | 0,0 | 10 763,7 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| краевой бюджет | 10 440,8 | | 0,0 | 0,0 | 10 440,8 |  |
| местный бюджет | 322,9 | | 0,0 | 0,0 | 322,9 |  |
| иные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| в том числе: | |  |  | |  |  |  |  |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации | | всего | 10 763,7 | | 0,0 | 0,0 | 10 763,7 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| краевой бюджет | 10 440,8 | | 0,0 | 0,0 | 10 440,8 |  |
| местный бюджет | 322,9 | | 0,0 | 0,0 | 322,9 |  |
| иные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства  (с распределением по годам реализации бюджетных инвестиций, предоставляемых в объекты капитального строительства) | | всего | 10 763,7 | | 0,0 | 0,0 | 10 763,7 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** |
| краевой бюджет | 10 440,8 | | 0,0 | 0,0 | 10 440,8 | **-** |
| местный бюджет | 322,9 | | 0,0 | 0,0 | 322,9 | **-** |
| иные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** |

1.4 Комплекс спортивных сооружений

на территории стадиона «Русь» по адресу: Краснодарский край

г. Приморско-Ахтарск, ул. Фестивальная, д. 8/1. 1 этап: Строительство центра единоборств

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) | | Комплекс спортивных сооружений  на территории стадиона «Русь» по адресу: Краснодарский край г. Приморско-Ахтарск,  ул. Фестивальная, д. 8/1., 1 этап: Строительство центра единоборств | | | | |
| 2 | Наименование главного распорядителя средств местного бюджета, муниципального заказчика | | Администрация Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района | | | | |
| 3 | Наименование застройщика (заказчика) | | Администрация Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района | | | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | 1 шт. | | | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | март 2024 года | | | | |
| 1. Объем финансового обеспечения | | | | | | | |
| Показатель | | Источник финансирования в рублях | Период реализации | | | | |
| всего | предшес-твующий период | текущий год | первый год планового периода | и т.д. |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства (с распределением по годам реализации бюджетных инвестиций, предоставляемых в объекты капитального строительства) | | всего | 141 732,3 | 0,0 | 131 732,3 | 10 000,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | **-** |
| краевой бюджет | 137 334,8 | 0,0 | 127 634,8 | 9 700,0 | **-** |
| местный бюджет | 4 397,5 | 0,0 | 4 097,5 | 300,0 | **-** |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | **-** |

|  |
| --- |
| 1.5 Строительство объектов водоснабжения и канализации |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) | | | Строительство объектов водоснабжения и канализации | | | | |
| 2 | Наименование главного распорядителя средств местного бюджета, муниципального заказчика | | | Администрация Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района | | | | |
| 3 | Наименование застройщика (заказчика) | | | Администрация Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района | | | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | 2 718,0 м.;  1 650,0 м. | | | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | 2024 год | | | | |
| 1. Объем финансового обеспечения | | | | | | | | |
| Показатель | | Источник финансирования в рублях | Период реализации | | | | | |
| всего | | предшествую-щий период | текущий год | первый год планового периода | и т.д. |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | | всего | 1 031,0 | | 0,0 | 1 031,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 1 031,0 | | 0,0 | 1 031,0 | 0,0 |  |
| иные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| в том числе: | |  |  | |  |  |  |  |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации | | всего | 1 031,0 | | 0,0 | 1 031,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 1 031,0 | | 0,0 | 1 031,0 | 0,0 |  |
| иные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства  (с распределением по годам реализации бюджетных инвестиций, предоставляемых в объекты капитального строительства) | | всего | 1 031,0 | | 0,0 | 1 031,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** |
| местный бюджет | 1 031,0 | | 0,0 | 1 031,0 | 0,0 | **-** |
| иные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** |

Исполняющий обязанности

начальника отдела ЖКХ администрации

Приморско-Ахтарского городского поселения

Приморско-Ахтарского района И.Ю. Максимова